## Slide 1: Samspill som gjennomføringsmodell
22 april 2020

## Slide 2: Litt om Marstrand - Visjon
Sikre kunders investeringer gjennom gode prosjekter

## Slide 3: Tverrfaglig kompetanse
Ingeniører
Jurister
Økonomer
Ledere
Analytikere
Praktikere
Spesialister

## Slide 4: Tjenester: Sikre gode prosjekter - fysiske og digitale
Prosjekteierstyring
Konseptvalgutredning og alternativanalyser
Konseptutvikling
Analyse og beslutningsstøtte
Kvalitetssikring
Prosjekt- og programledelse
Prosjektstyring
Gjennomføringsmodeller
Kvalitetssikring
Kostnadsestimering
Usikkerhetsanalyser
Juridiske rådgiving
Avtaler
Tvisteløsning
Offentlige anskaffelser
Prosjektjuss
Kontrakt- og gjennomføringsstrategi
Anskaffelser
Endringsstyring
Dokumentasjon av urasjonell drift
Forhandlinger
RIKTIG
PROSJEKT
SIKRE
ENKELTPROSJEKTER
JURIDISKE TJENESTER
KONTRAKT OG
ANSKAFFELSER
Spesialiteter:
Tidligfase, prosjektutvikling, design to cost, samspillsmodeller, kontraktstrategi og offentlige anskaffelser.
Vanskeligstilte og komplekse prosjekter.
Strategisk rådgivning
Organisering
Eierstyring
Porteføljestyring
PMO
Beste praksis prosjektmetode
Opplæring (Kurs)
VIRKSOMHETS-RÅDGIVNING

## Slide 5: Samspill: Kilder og referanser
Eksempel på oppgaver
Entreprenører
Eiendomsselskaper og andre
Statlige byggherrer
Kommuner
Kontraktstrategi
Kontrakter
Konkurranser
Prosjektutvikling
Prosjektledelse
Kurs

## Slide 6: Hva skal vi snakke om?
Samspill som begrep
Gjennomføringsmodeller og strategier
Mennesker og Team
Kontrakt- og betalingsvilkår
Suksessfaktorer

## Slide 7: Hva legger vi i begrepet samspill?
Det legges ulike ting i begrepet «samspill»
Vår definisjon er:
Tidlig involvering av entreprenør for å utnytte deres kompetanse
Felles prosjektutviklingsfase
Felles incentiver i gjennomføringsfase
Integrert organisering mellom byggherre, bruker, entreprenør og prosjekteringsgruppe
«Samspill»
Målpris-kontrakt
Åpen bok
Incentiv-kontrakt
Samhandling
Integrert samarbeid
Partnering
Allianse
Tidlig entreprenørinvolvering
Best Value Procurement
Integrated Project Delivery
ECI
Integrert prosjektleveranse

## Slide 8: Viktig!
Samspill er en gjennomføringsmodell!

## Slide 9
Byggherre
Entreprenør
Rådgiver
Leverandør
Underentreprenør
Underentreprenør
Arkitekt
Konsulent
Rådgiver
Hvordan unngå dette?

## Slide 10
Jeg er glad hullet ikke var i vår ende …

## Slide 11
Byggherre
Entreprenør
Rådgiver
Leverandør
Underentreprenør
Underentreprenør
Arkitekt
Konsulent
Rådgiver
Prosjektet
Utfordring – felles mål!

## Slide 12: ”Galskap er å gjøre det samme om og om igjen, å forvente et annet resultat” Albert Einstein

## Slide 13
Gjennomføringsmodeller
UE
Kjennetegnes ved:
Byggherren har individuelle kontrakter med prosjekterende og med entreprenører
Entreprenørene utfører arbeid iht. prosjektering levert av byggherren
Byggherren har ansvar for koordinering av fremdrift og grensesnittene mellom aktørene
Entreprenørkontrakten er ofte basert på en kodebeskrivelse og med oppgjør for mengder i samsvar med enhetspriser
Kontrakten beskriver aktørenes ansvar og det avtales sanksjoner knyttet til svikt ved leveransene
Kjennetegnes ved:
Byggherren har kontrakt med en totalentreprenør som har ansvar for prosjektering og utførelse
Totalentreprenøren har ansvar for koordinering av fremdrift og grensesnittene mellom aktørene han har ansvar for
Krav til leveransen beskrives gjerne med funksjonskrav og totalentreprenøren har frihetsgrad mht. hvordan oppgaven løses såfremt kravene oppfylles
Vederlaget kan fastsettes med varianter av prismodeller, men fast pris er mest vanlig
Kontrakten beskriver aktørenes ansvar og det avtales sanksjoner knyttet til svikt ved leveransene
Kjennetegnes ved:
Kontrakten deles i 2 faser – prosjektutviklingsfase (fase 1) og utførelsesfase (fase 2). Prosjektutvikling basert på byggherrens mål
Utførelsesfasen baseres på løsning utarbeidet i fase 1 og avtalt målpris for fase 2
Kommersiell modell hvor partene har felles eierskap til måloppnåelse – deling av gevinst/tap
Integrert organisasjon bestående av personer fra deltakende aktører i begge faser
Samlokalisering, digitale verktøy, integrerte prosesser i begge faser
Kultur bestående av åpenhet, tillit og god kommunikasjon
Kan gjennomføres som toparts avtale eller flerparts avtale
Byggherre
Rådgiver
Entreprenør
Entreprenør
Entreprenør
BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER
Byggherre
Rådgiver
Total
entreprenør
UE
UE
UE
Byggherre
Rådgiver
UE
UE
Total
entreprenør
TOTALENTREPRISER
SAMSPILLSMODELLER

## Slide 14: Valg mellom hovedstrategier – en sammenligning av tradisjonell modell og samspill
Konsept/
Skisse
Prosjektering og utførelse
Basis for konkurransen er:
- Prosjektert løsning
Forprosjekt/ Detaljprosjektering
Tradisjonell modell
Samspill
Konkurranse
En betydelig del av tildeling baseres på priser
Basis for konkurransen er:
Timepriser
Påslag
Organisasjon
Gjennomføring
Den vesentligste del av tildeling baseres på organisasjon og gjennomføring
Prosjektutvikling – Fase 1
Konkurranse
Fastsatt pris og grunnlag for gjennomføring
Beslutning videreføring
Drift
Drift
Konkurranse
Kontraherer
Arkitekt/
Rådgiver(e)
Konsept/Skisse
Prosjektering og utførelse – Fase 2
Basis for konkurransen er:
Timepriser
Personell

## Slide 15: Tidspunkt for involvering av nøkkelaktører
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Bli kjent med prosjektering
Estimere
Optimaliserer
Planlegge fase 2
Innovasjon
Føringer
Påvirker kostnader betydelig
Innflytelse på løsningsvalg
Påvirker kostnader
Effekt av tidlig involvering
Partene blir kjent med oppgaven
Konkurranse
Samspill
Samspill
Samspill
Samspill
Detaljprosjektering og bygging

## Slide 16: Fordeler med samspillsmodellen
Fordeler:
Økt konkurranse fordi risiko reduseres og terskelen for å gi tilbud er lavere
Raskere fremdrift i tilbuds- og utviklingsfasen
Reduserte kostnader ved å utnytte entreprenørenes og leverandørenes kompetanse tidlig
Betydelig grad av innovasjon innen grønn bygging og energieffektivisering
Økt forutsigbarhet og redusert risiko gjennom felles prosjektutviklingsfase
Reduserte kostnader pga. felles insentiver i gjennomføringsfase
Reduserte kostnader pga. en organisasjon
Reduserer konfliktnivået
Større forutsigbarhet på sluttpris
Større mulighet til å optimalisere prosjektet (samlokalisering og åpen bok)
Større mulighet for byggherres medvirkning og enklere for brukere å bidra
Men:
Ny prosjektmodell krever ny kompetanse fra alle involverte parter

## Slide 17: Dimensjoner i samspill som gjennomføringsmodell
Kontrakt
Kultur og ledelse
Prosess og styring
Tidlig involvering
Felles vederlags-modell
Felles gevinst og risiko
Forretnings-etikk
Åpenhet og tillit
Lederskap
Sam-lokalisering
Bruker
Rådgiver
Byggherre
Under-leverandører
Entreprenør
Kilde: Marstrand AS
Organisasjon
Integrerte systemer
VDC
Lean
Prosjekt-styring (fremdrift/ kostnad)
Felles mål
Felles organisasjon – uten doble funksjoner
Prosjekt-ledelse
Prosjekt-eierstyring

## Slide 18: Mennesker og team
Notes: Kl 13

## Slide 19: Til syvende og sist handler suksessen om mennesker
Et prosjekts suksess står og faller på menneskene i prosjektet
Vi er forskjellige, men de grunnleggende behovene er ganske like
Hva skal til for at du er den beste utgaven av deg selv?
En vanlig utfordring i samarbeid mellom organisasjoner er at man ser på «motpart» som en organisasjon, ikke et menneske
En annen utfordring er at det som gir energi og grunnleggende trygghet for en person kan være annerledes for en annen person
Et prosjekt trenger alle typene, men da må vi anerkjenne hverandre og tilrettelegge for at hver person kan blomstre i rollen – Vi må bygge kultur
Administrasjon og kontroll
Innovasjon og kommunikasjon

## Slide 20: Eksempler på forhold som bygger tillit
Forståelse for hverandre
Trygghet
Eierskap og lojalitet til mål og planer
Løse ting sammen
Åpenhet og transparens
Vise respekt og jevnbyrdighet
Adressere utfordringer og løse gjennom forståelse
Være rettferdig - gi og ta
Fremsnakke folk - skape engasjement
Kjenne hverandre
Når det strammer seg til:
Fortsett med dette og ikke hopp i skyttergravene!
Krever trening!

## Slide 21: Integrert organisasjon
Viktige prinsipper for samhandling:
Én organisasjon mot ett mål
Ingen doble funksjoner
Bruke folk riktig – over tid

## Slide 22: Felles mål – prosjektets beste!
Byggherre
Entreprenør
Rådgiver
Leverandør
Underentreprenør
Underentreprenør
Arkitekt
Konsulent
Rådgiver
Prosjektet

## Slide 23: Vederlag og insentiver
Notes: Kl 13

## Slide 24: Samspill i Fase 1 og Fase 2

## Slide 25: Vederlag og insentiver
Notes: Bygger kost etter rater

## Slide 26: Insentiver i prosjekt
I forhold til f.eks.:
HMS
Bærekraft
Kvalitet
Tid
Andre?

## Slide 27: suksessFaktorer

## Slide 28: Suksessfaktorer
Forankring i toppledelsen
Gjensidig tillit mellom partene – åpen og ærlig kommunikasjon
Eierskap og forståelse av samspillsprosessen
Avklaring av klare felles mål og tiltaksplan for måloppnåelse
Designe modellen slik at den støtter prosjektmålene
Lag en kontrakt som er attraktiv for potensielle tilbydere
Fokus på lagånd, felles forståelse og personlige bånd
Stram struktur, disiplin og stor grad av delegering
God prosjektstyring
Estimeringskompetanse
Bygg gjerne på Lean prinsipper

## Slide 29: Takk for OSS!