**Prosjektplan for «Kultur for læring i barnehagen» 2020 - 2021**

|  |
| --- |
| **Mål:** * Barns språklige og sosiale kompetanse skal heves og alle barn og unge skal i sterke grad tilegne seg kompetanse tilknyttet de 21. århundres ferdigheter (kritisk tenkning, problemløsning, kreativitet, kommunikasjon, ny informasjonsteknologi, samarbeid og medborgerskap).
* Ansattes, lederes og eieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap.
* Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske praksis.
* Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning og interesseorganisasjoner har et nærmere og mer forpliktende samarbeid.
 |
| **Når** | **Aktiviteter** | **Ansvar** | **Målgruppe** |
| **Høst 2020** |  |  |  |
| 27.8 | **Samling for nyansatte i KFL** | SePU, Fylkesmannen | Nyansatte barnehagemyndighet, styrere, gruppeledere, PPT, tillitsvalgte, |
| August-Desember | **Ansatte, styrer og gruppeledere arbeider med valgt kompetansepakke** | Barnehagemyndighet og styrer | Alle ansatte i barnehagen |
| September | **STANGE KOMMUNE:**Informasjon om gjennomføring av T3 sendes barnehagene i Stange | SePU | Barnehageledere og barnehagemyndighet i Stange Kommune |
| September | **Regional samling****Tema:** Inkludering - kjønn, forberede arbeid med støttesystemer til neste regionale samling22.9: Nord-Østerdal24.9: Sør-Østerdal18.9: Kongsvingerregionen17.9: Hamarregionen | SePU, regionansvarlig barnehagemyndighet  | Barnehage, myndighet, PPT, tillitsvalgte |
| September | Fylkesmannens arbeidsgruppe for KFL- barnehage | SePU, Fylkesmannen | Regionalansvarlig barnehagemyndighet, KS, Utdanningsforbundet |
| Oktober | **STANGE KOMMUNE:**Nettportalen for gjennomføring av T3 åpner | SePU og Conexus | Barnehagene i STANGE Kommune |
| November | **Regional samling felles med skole****Tema:** Inkludering - utvikling av støttesystemer og RTI18.11: Nord-Østerdal20.11: Sør-Østerdal4.12: Kongsvingerregionen19.11: Hamarregionen | SePU, regionansvarlig barnehagemyndighet | Barnehage, myndighet, skoleleder, skoleeier, PPT, tillitsvalgte |
| November | Fylkesmannens arbeidsgruppe for KFL- barnehage | SePU, Fylkesmannen | Regionalansvarlig barnehagemyndighet, KS, Utdanningsforbundet |
| Nov | **STANGE KOMMUNE:**Nettportalen stenger | SePU og Conexus | Barnehager i STANGE KOMMUNE |
| **Vår 2021** |  |  |  |
| Januar | **STANGE KOMMUNE:**Resultatportalen åpner | SePU og Conexus | Barnehager og myndighet i STANGE KOMMUNE |
| Januar-Juni | **Ansatte, styrer og gruppeledere arbeider med valgt kompetansepakke** | Barnehagemyndighet og styrer | Alle ansatte i barnehagen |
| Februar | **STANGE KOMMUNE:**Kommunal samling om resultater fra T3 | SePU, barnehagemyndighet | Barnehager, myndighet, PPT, tillitsvalgt |
| Februar | **Regional samling** **Tema:** 9.2: Nord-Østerdal11.2: Sør-Østerdal12.2: Kongsvingerregionen4.2: Hamarregionen | SePU, regionansvarlig barnehagemyndighet | Barnehage, myndighet, PPT, tillitsvalgte |
| Februar | Oppvekstforums planleggingsdager | SePU, Fylkesmannen | Styrere og barnehagemyndighetPPT, HTV, Fylkesmannen |
| Mars-April | Fylkesmannens arbeidsgruppe for KFL- barnehage | SePU, Fylkesmannen | Regionalansvarlig barnehagemyndighet, KS, Utdanningsforbundet |
| Mars-April | **Læringskaravaner** for alle barnehager kommunevis | BarnehagemyndighetSePU | Barnehage, myndighet, skole, skoleeier, PPT, tillitsvalgte |
| April-mai | **Regional samling** **Tema:** Nord-ØsterdalSør-ØsterdalKongsvingerregionenHamarregionen | SePU, regionansvarlig barnehagemyndighet | Barnehage, myndighet, skole, skoleeier, PPT, tillitsvalgte |