**Prosjektplan for «Kultur for læring i skolen» 2020 - 2021**

|  |
| --- |
| **Mål:** * De faglige resultatene i grunnskolen på nasjonale prøver og grunnskolepoeng skal forbedres og elevene skal i sterkere grad få kompetanse tilknyttet det 21 århundres ferdigheter.
* Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap.
* Ulike kartleggingsresultater skal brukes aktivt på alle nivå i utdanningssystemet for å forbedre den pedagogiske praksis.
* Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning og interesseorganisasjoner skal ha et nærmere og mer forpliktende samarbeid.
 |
| **Når** | **Aktiviteter** | **Ansvar** | **Målgruppe** |
| **Høst 2020** |  |  |  |
| NØR: 19/3SØR:KR: HR: 20/3 | Regionale eiermøter:Samarbeidsformen Kultur for læring* Oppvekstforum sin oppsummering av arbeidsformen Kultur for læring.
* Hva innebærer arbeidsformen Kultur for læring i vår region?

Gjennomgang og regional konkretisering av felles plan for KFL 2020/2021Forberedelse til kartlegging T3 skole høst 2020* Hvordan kan spørreundersøkelsen belyse og anvendes i arbeidet med fagfornyelsen?
* Forbreredende oppgave til skolene før regional work-shop i april
 | Regionene | Kommunene, Fylkesmannen, SePU |
| Regionale work-shop (Foreløpig utsatt)NØR:SØR:KR:HR:  | Samarbeidsformen Kultur for læring* Oppvekstforum og regionen sin oppsummering av arbeidsformen Kultur for læring.
* Hva innebærer arbeidsformen Kultur for læring i vår skole?

Sammenheng mellom ulike faglige tema i Kultur for læring* Hvordan kan vi skape sammenheng mellom tidlig innsats, inkludering og fagfornyelsen?
* Hvordan kan spørreundersøkelsen i KFL belyse disse områdene og anvendes i skolenes arbeid
* Modellering av analyse fra SePU og
* Avklare behov blant skolelederne for hvilke analyser og tolkninger de trenger hjelp til
 | Regionene og SePU | Skoleledere, PP-tjenesten, HTV |
| Mai | Møte mellom skoleeier og HTV Dialog om gjennomføring spørreundersøkelsen | Skoleeier | HTV |
| Juni | Møte med SePU & Utdanningsforbundet (HTV)Dialog om gjennomføring spørreundersøkelsen | Utdanningsforbundet | SePU |
| Juni | SePU utvikler faglige dokumenter til bruk for kommunen og skolene- SePU utarbeider korte artikler som viser hvordan resultater fra T2 kan knyttes til konkrete områder og til fagfornyelsen- SePU utarbeider veiledninger knyttet til tolkninger / sammenhenger i resultatene fra spørreundersøkelsen | SePU | Skoleledere, lærere, PP-tjenesten |
| AugustNØR: SØR:KR:HR: | Regionale eiermøterUndervegsvurdering av arbeidet med forberedelse til T3Planlegging av regionale work-shops | Regionene | Kommunene, Fylkesmannen, SePU |
| Uke 34-35NØR: SØR:KR:HR: | Regionale work-shopOppfølging av tolkningsarbeid fra work-shop i vårsemesteretEtiske vurdering om kartleggingInformasjon om spørreundersøkelsenForberedelse til arbeid med støttesystemer og kompetansebehov, mellomarbeid fram til samling i novemberPresentasjon av kompetansepakke om støttesystemer | Regionene og SePU | Skoleledere, PP-tjenesten, HTV |
| September | SePU sender ut informasjon om spørreundersøkelsen og samtykkeskjema | SePU | Skolene |
| 15. oktober – 30. november | Gjennomføring spørreundersøkelsen | SePU og skolene | Elever, foresatte, lærere, assistenter, skoleledere |
| NovemberNØR: 18/11SØR: 20/11KR: 4/12HR: 19/11 | Regional work-shop, felles barnehage skoleVidereføring av arbeidsformen KFL Om utvikling av støttesystemer og RTI | Regionene og SePU | Barnehage- & skoleledere, PP-tjenesten, HTV |
| **Vår 2021** |  |  |  |
| Januar | Resultatportalen åpnes Skoleeier følger opp skolene og deres arbeid med analyse av resultatene | Conexus & SePUSkoleeier | Skolene |
| Februar? | Innlandskonferanse | Fylkesmannen | Kommunene  |
| Februar | Planmøte for OppvekstforumPlanlegging av 2021/2022 | Fylkesmannen | Oppvekstforum |
| Etter vinterferien (mars) | Læringskaravane Basert på skolenes pedagogiske analyserKnyttes til utvikling av støttesystemer | Skoleeier og SePU | Skolene |
| Etter påske | Regionale work-shopPresentasjon av resultater, analyser T3Om utvikling av støttesystemer og RTIVidereføring av Kultur for læring | Regionene & SePU | Skoleledere, lærere, PP-tjenesten |
|  |  |  |  |
| 21.-22 September  | Konferanse i Hamar kulturhus | SePU | Barnehage, skole, PP-tjeneste |